## Движение_БУ
Выход из бурения | [6 empty] | Дальнейшее движение
Месяц | № | БП | КП | Месторожд. | Дата выхода | Тип БУ | КП2 | Месторожд.3 | 1 этап | 2 этап | Статус отсыпки на 22.01 | Требуемая ГП | Тип БР | ЛБТ | Маркер | Скв. | ГС | Эффективность, PI | Комментарий по кусту | Письмо о движении БУ | Комментарий по движению | Простой, сут
2023-08-03 | 1 | КСА | 106 | ЕФР | 2023-08-03 | HR4000 | 196у | ПРОл | 2023-05-27 | 2023-05-27 | готов | 225 | РВО | ЛБТ |  | 3 | 3 | КСА 1,14 |  | 2023-07-25
2023-08-08 | 2 | НвФ РНБ | КНС-2 | ВС | 2023-08-08 | Drillmec | 160 | ВС | 2023-08-21 | 2023-10-18 | готов | 225 | РВО | ЛБТ | СНПХ | 14 | 0 | РНБ 1,32 |  | +
2023-08-10 | 3 | ГПБ | 644у | МБ | 2023-08-10 | 6000/400 | 14 | СУГ | 2022-11-17 | 2022-11-17 | готов | 320 | РВО |  |  | 15 | 12 | ГПБ 1,22 |  | 09.08.2023
2023-08-13 | 4 | СНПХ | 614 | ПРД | 2023-08-13 | 5000/320 | 27 | МАЙ | 2023-02-27 | 2023-02-27 | готов | 320 | РВО |  |  | 20 | 8 | СНПХ 1,08 |  | 04.08.2023
2023-08-13 | 5 | ГПБ | 46 | СБ | 2023-08-13 | 6000/400 | 323 | СУГ | 2022-08-31 | 2022-08-31 | готов | 320 | РВО |  |  | 9 | 7 | ГПБ 1,24 |  | 04.08.2023
2023-08-13 | 6 | ХМФ РНБ | 303у | ПРОл | 2023-08-13 | УСПК-320 | 541 | ПРОп | 2023-02-28 | 2023-02-28 | готов | 320 | РУО |  |  | 5 | 5 | РНБ 1,47 |  | 26.07.2023
2023-08-21 | 7 | ТБНГ | 3208.2 | ПРЗ | 2023-08-21 | 3000/200 | 147у | ПРОл | 2023-11-30 | 2023-12-18 | готов | 200 | РВО | ЛБТ | СНПХ | 6 | 0 | ТБНГ 1,51 |  | 07.08.2023 |  | 69
2023-08-25 | 8 | ГПБ | 78 | КУДР | 2023-08-25 | 6000/400 | 243 | МАМ | 2023-03-31 | 2023-03-31 | готов | 320 | РВО |  |  | 14 | 13 | ГПБ 1,68 |  | 31.08.2023
2023-08-25 | 9 | НФ РНБ | 181у | ПРОл | 2023-08-25 | 5000/320 | 23 | СОР | 2020-02-29 | 2020-02-29 | готов | 320 | РВО |  |  | 14 | 14 |  |  | 03.08.2023
2023-08-27 | 10 | СНПХ | 276 | ПРОл | 2023-08-27 | 5000/320 | 8 | ВС | 2022-10-31 | 2022-10-31 | готов | 320 | РВО |  | СНПХ | 22 | 18 | РНБ 1,35 | Проезд с 20.10.2023 | 17.10.2023 |  | 10
2023-09-04 | 1 | ХМФ РНБ | 450у | ПРОл | 2023-09-04 | УСПК-320 | 430 | ПРОл | 2023-03-31 | 2023-03-31 | готов | 320 | РУО |  |  | 8 | 6 | РНБ 1,23 |  | 29.08.2023
2023-09-05 | 2 | НФ РНБ | 106у | ПРОл | 2023-09-05 | 4500/270 | 2090у | ПРОп | 2023-04-28 | 2023-04-28 | готов | 270 | РВО |  |  | 21 | 0 | РНБ 1,35 |  | 29.08.2023 | Закрепить движение. Закупка у ЕП
2023-09-08 | 3 | НФ РНБ | 183у | ПРОл | 2023-09-08 | 5000/320 | 536 | ПРЗ | 2023-07-27 | 2023-08-10 | готов | 320 | РУО |  |  | 11 | 9 | РНБ 1,33 |  | 03.08.2023
2023-09-20 | 4 | НФ РНБ | 87у | ПРОп | 2023-09-20 | 4500/270 | 505 | ПРЗ | 2023-10-10 | 2023-11-02 | готов | 270 | РВО |  |  | 21 | 6 | РНБ 1,21 | Устранение замечаний 31.10. | 2023-09-27
2023-09-22 | 5 | ХМФ РНБ | УСПК 72 | УБ | 2023-09-22 | УСПК-320 | 155 | УБ | 2021-12-27 | 2021-12-27 | готов | 320 | РУО |  |  | 16 | 13 | РНБ 1,13 | Дефицит ПНОБ | 13.09.2023
2023-09-25 | 6 | ХМФ РНБ | УСПК 73 | УБ | 2023-09-25 | УСПК-320 | 237 | ЮС | 2022-12-26 | 2022-12-26 | готов | 320 | РУО |  |  | 19 | 18 | РНБ 1,15 |  | 26.09.2023
2023-09-26 | 7 | НФ РНБ | 84 | УБ | 2023-09-26 | 5000/320 | 315 | МАМ | 2023-09-11 | 2023-09-11 | готов | 320 | РВО |  |  | 12 | 4 | РНБ 1,29 |  | 31.08.2023 | Закрепить движение. Закупка у ЕП
2023-09-27 | 8 | СНПХ | 351у | ПРЗ | 2023-09-27 | 5000/320 | 2146у | ПРОл | 2023-11-30 | 2023-12-18 | готов | 270 | РВО | 1000 | СНПХ | 19 | 5 | РНБ 2,04 | Возможно бурение на РУО | 09.02.2024
2023-09-27 | 9 | НФ РНБ | 261 | ПРОп | 2023-09-27 | 4500/270 | 152у | ПРОл | 2023-08-25 | 2023-08-25 | готов | 200 | РВО | ЛБТ | СНПХ | 12 | 0 | РНБ 1,15 |  | 27.09.2023 | Нужен куст близко (ВМБ НФ РНБ)
2023-09-27 | 10 | ГПБ | 79 | КУДР | 2023-09-27 | 6000/400 | 714 | МБ | 2023-09-26 | 2023-09-26 | готов | 320 | РВО |  |  | 14 | 11 | ГПБ 1,18 |  | 21.09.2023
2023-10-05 | 1 | ХМФ РНБ | 513у | ПРОп | 2023-10-05 | 2900/200 | 2142у | ПРОл | 2023-02-10 | 2023-02-10 | готов | 200 | РВО | ЛБТ | СНПХ | 12 | 0 | 12.10.2023: РНБ (с уч.БСК) 1,52 |  | 11.10.2023
2023-10-05 | 2 | НФ РНБ | 145у | ПРОл | 2023-10-05 | 5000/320 | 513 | ПРЗ | 2023-10-10 | 2023-11-05 | готов | 320 | РУО |  |  | 19 | 11 | РНБ 1,62 | Устранение замечаний 31.10 | 22.09.2023 | Закрепить движение. Закупка у ЕП
2023-10-10 | 3 | НФ РНБ | 227 | ПРОп | 2023-10-10 | 3900/225 | 2087у | ПРОл | 2022-11-11 | 2022-11-11 | готов | 225 | РВО | ЛБТ | СНПХ | 7 | 2 | РНБ 1,29 |  | 29.06.2023 | Закрепить движение. Закупка у ЕП
2023-10-10 | 4 | ГПБ |  | УБ | 2023-10-10 | 6000/400 | 246 | ПРЗ | 2023-09-28 | 2023-09-28 | готов | 320 | РВО |  |  | 16 | 13 | РНБ 1,54 |  | 11.10.2023
2023-10-21 | 5 | СНПХ | 161 | УБ | 2023-10-21 | 5000/320 | 5 | ВС | 2022-03-24 | 2022-03-24 | готов | 320 | РВО |  | СНПХ | 13 | 13 | 1.61 |  | 11.10.2023
2023-10-23 | 6 | НФ РНБ | 366у | ПРОп | 2023-10-23 | 2900/200 | КНС-39бис | ПРОп | 2023-10-30 | 2023-11-09 | готов | 200 | РВО |  | СНПХ | 9 | 0 | КНС |  | 11.10.2023
2023-10-23 | 7 | СНПХ | 162 | УБ | 2023-10-23 | 5000/320 | 15 | МБ | 2023-11-10 | 2023-11-30 | готов | 270 | РВО | 1500 | СНПХ | 13 | 3 | СНПХ 1,77 |  | 08.11.2023
2023-10-30 | 8 | НФ РНБ | 56 | ПРОп | 2023-10-30 | 4000/250 | 859у | МБ | 2023-08-31 | 2023-09-29 | готов | 225 | РВО | 1800 | СНПХ | 15 | 0 | РНБ 1,46 |  | 29.09.2023 | Закрепить движение. Закупка у ЕП
2023-10-30 | 9 | ХМФ РНБ | УСПК 74 | УБ | 2023-10-30 | УСПК-320 | 514 | ПРЗ | 2023-10-30 | 2023-10-30 | готов | 320 | РУО |  |  | 15 | 10 | РНБ 1,65 |  | 2023-10-16
2023-11-03 | 1 | ХМФ РНБ | 45у | ПРОп | 2023-11-03 | 5000/320 | 612 | ПРОп | 2023-11-13 | 2023-11-24 | готов | 320 | РУО |  |  | 6 | 6 | РНБ 1,19 |  | 10.11.2023
2023-11-08 | 2 | НФ РНБ | 182у | ПРОл | 2023-11-08 | 5000/320 | 161у | ПРОл | 2023-11-10 | 2023-11-20 | готов | 320 | РУО |  |  | 23 | 17 | РНБ 1,35 |  | 08.11.2023
2023-11-10 | 3 | КСА | доп КСА | СОР | 2023-11-10 | Bentec | 50 | МБ | 2023-11-10 | 2023-12-08 | готов | 320 | РВО | ЛБТ |  | 16 | 6 | СНПХ 1,23 Согласование УИ 12.10 |  | 26.10.2023
2023-11-12 | 4 | НФ РНБ | 644 | ЭРГ | 2023-11-12 | 5000/320 | 504 | ПРЗ | 2023-11-20 | 2023-11-28 | готов | 320 | РУО |  |  | 13 | 8 | РНБ 1,14 |  | 2023-11-14
2023-11-13 | 5 | НФ РНБ | 351у | ПРОп | 2023-11-13 | 4500/270 | 247у | ПРОп | 2023-11-29 | 2023-12-18 | готов | 270 | РУО |  |  | 10 | 6 | РНБ 1,29 |  | 14.11.2023 |  | 6
2023-11-15 | 6 | НвФ РНБ | 613у | ПРЗ | 2023-11-15 | БК-200 | 851у | МБ | 2023-11-13 | 2023-11-30 | готов | 200 | РВО | 1800 | СНПХ | 21 | 0 | РНБ 1,54 |  | 03.11.2023
2023-11-17 | 7 | НФ РНБ | 62у | ПРОп | 2023-11-17 | 5000/320 | 347у | ПРОп | 2023-11-29 | 2023-12-29 | готов | 270 | РУО |  |  | 13 | 10 | 1.72 |  | 27.11.2023
2023-11-20 | 8 | НФ РНБ | 2135у | ПРОл | 2023-11-20 | БК-200 | 222у | ПРЗ | 2023-11-13 | 2023-11-13 | готов | 200 | РВО | 1500 | СНПХ | 10 | 0 | РНБ 1,34 |  | 03.11.2023
2023-11-20 | 9 | ХМФ РНБ | УСПК 75 | УБ | 2023-11-20 | УСПК-320 | 824 | МБ | 2023-10-31 | 2023-10-31 | готов | 320 | РУО |  | СНПХ | 24 | 9 | РНБ 1,24 Согласование УИ 12.10 |  | 30.10.2023
2023-11-26 | 10 | ХМФ РНБ | 355у | ПРОп | 2023-11-26 | УСПК-320 | 863 | ПРЗ | 2023-11-28 | 2023-11-28 | готов | 320 | РУО |  |  | 19 | 19 | РНБ 0,75 | Неэффективен. Ожидание лучших макропараметров | 23.11.2023
2023-11-29 | 11 | ХМФ РНБ | 611 | ПРОп | 2023-11-29 | 5000/320 | 386у | ПРОп | 2023-12-02 | 2023-12-23 | готов | 270 | РУО |  |  | 16 | 16 | РНБ 1,50 |  | 23.11.2023
2023-11-29 | 12 | СНПХ | 83 | КУДР | 2023-11-29 | 5000/320 | 75 | КУДР | 2023-11-30 | 2023-12-21 | готов | 320 | РВО |  | СНПХ | 13 | 11 | 1.54 |  | 17.01.2024
2023-12-05 | 1 | ГПБ | 507 | ЮБ | 2023-12-05 | 6000/400 | 226 | ЮС | 2023-10-31 | 2023-11-30 | готов | 320 | РВО |  |  | 18 | 15 | СНПХ 1,32 согласование УИ 01.12 | Желательно БУ 6000 | 27.11.2023
2023-12-19 | 2 | ХМФ РНБ | 176 | УБ | 2023-12-19 | 4500/270 | 113 | САЛ | 2023-11-17 | 2023-12-22 | готов | 270 | РВО |  | СНПХ | 15 | 14 | РНБ 1,45 |  | 29.11.2023
2023-12-20 | 3 | ХМФ РНБ | УСПК 76 | УБ | 2023-12-20 | УСПК-320 | 89 | УБ | 2023-11-29 | 2023-12-29 | готов | 320 | РУО |  |  | 9 | 9 | 1.48 | Возможно бурение на РВО | 05.12.2023
2023-12-21 | 4 | КСА | 196у | ПРОл | 2023-12-21 | HR4000 |  |  |  |  | ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ БУ
2023-12-27 | 5 | ХМФ РНБ | 376у | ПРОп | 2023-12-27 | УСПК-320 | 837 | ПРОл | 2023-12-28 | 2024-01-12 | готов | 320 | РУО |  | СНПХ | 20 | 6 | 1.28 | НТ ТРИЗ БП сентябрь 2024 | 26.12.2023
2023-12-30 | 6 | НФ РНБ | 2033у | ПРОп | 2023-12-30 | 2900/200 | 502 | ЮБ | 2024-01-15 | 2024-02-14 | В работе | 200 | РВО | ЛБТ | СНПХ | 17 | 0 | РНБ 1,85 |  | 08.01.2024 | Оперативная смена движения по причине отмены скважин на 2033у ПРО
2024-01-04 | 1 | НФ РНБ | 233у | ПРОп | 2024-01-04 | 5000/320 | 565 | ПРЗ | 2023-12-22 | 2023-12-22 | готов | 320 | РУО |  |  | 11 | 10 | РНБ 1,69 |  | 26.12.2023
2024-01-07 | 2 | МУБР | 525у | ПРОп | 2024-01-07 | 3000/200 |  |  |  |  | ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ БУ
2024-01-07 | 3 | НФ РНБ | 115 | МОСК | 2024-01-07 | 5000/320 | 13 | СОР | 2023-12-28 | 2023-12-28 | готов | 320 | РВО |  |  | 16 | 13 | ГПБ 2,12 |  | 09.01.2024
2024-01-08 | 4 | ХМФ РНБ | доп ХМФ | МАМ | 2024-01-08 | ZJ-50 1эш | 141 | УГ | 2023-12-04 | 2023-12-04 | готов | 320 | РВО |  |  | 10 | 9 | РНБ 1,47 |  | 09.01.2024
2024-01-12 | 5 | НФ РНБ | 36у | ПРОп | 2024-01-12 | 5000/320 | 600у | ПРОп | 2023-12-25 | 2024-01-23 | готов | 270 | РУО |  |  | 24 | 18 | РНБ 1,94 |  | 2024-01-11
2024-01-14 | 6 | СНПХ | 5 | ВСТР | 2024-01-14 | 5000/320 | 637у | МБ | 2023-11-30 | 2023-12-28 | готов | 250 | РВО |  | СНПХ | 24 | 0 | РНБ 1,64 |  | 12.02.2024
2024-01-15 | 7 | ХМФ РНБ | 541 | ПРОп | 2024-01-15 | УСПК-320 | 98У | ПРОл | 2024-01-18 | 2024-01-26 | готов | 320 | РУО |  |  | 16 | 16 | РНБ 1,73 |  | 17.01.2024
2024-01-16 | 8 | НФ РНБ | 17 | ВСТР | 2024-01-16 | 5000/320 | 28 | ЗУГ | 2023-11-21 | 2023-12-14 | готов | 320 | РВО |  |  | 15 | 8 | СНПХ 2,18 |  | 2024-01-11 | Оперативная смена движения по причине отмены скважин на 17 ВСТР
2024-01-16 | 9 | НФ РНБ | 362у | ПРОп | 2024-01-16 | 5000/320 | 46у | ПРОп | 2024-01-22 | 2024-02-12 | готов | 320 | РУО |  |  | 19 | 8 | РНБ 1,71 |  | 18.01.2024
2024-01-20 | 10 | СНПХ | 159 | УБ | 2024-01-20 | 5000/320 | 373 | МАМ | 2023-11-28 | 2023-12-14 | готов | 320 | РВО |  | СНПХ | 15 | 4 | СНПХ 1,75
2024-01-24 | 11 | НвФ РНБ | 44 | ВПР | 2024-01-24 | Drillmec | 160 | ВС | 2023-08-21 | 2023-10-18 | готов | 225 | РВО |  | СНПХ | 14 | 0 | НвФ 1,53 - две МБУ |  | 05.02.2024 | Вторая БУ на куст
2024-01-25 | 12 | НФ РНБ | 359у | ПРОп | 2024-01-25 | ZJ-50 0.5эш | 179у | ПРОл | 2024-01-31 | 2024-01-31 | готов | 320 | РВО |  |  | 8 | 8 | СНПХ 1,46 | НТ ТРИЗ БП март 2025 | 18.01.2024 | БУ 0,5эш. Кол-во скважин до 8
2024-01-25 | 13 | ХМФ РНБ | УСПК 77 | УБ | 2024-01-25 | УСПК-320 | 713 | МБ | 2023-11-29 | 2023-12-28 | готов | 320 | РВО |  |  | 18 | 11 | РНБ 1,6 |  | 29.01.2024
2024-01-25 | 14 | НФ РНБ | 517у | ПРОп | 2024-01-25 | 4500/270 | 563 | ПРЗ | 2023-12-15 | 2023-12-15 | готов | 270 | РУО |  |  | 9 | 9 | РНБ 1,65 |  | 18.01.2024
2024-01-29 | 15 | СНПХ | 169 | УБ | 2024-01-29 | 5000/320 | 10 | ВС | 2024-02-29 | 2024-03-12 | Мобилизация | 320 | РВО |  | СНПХ | 23 | 9 | СНПХ 2,04
2024-02-04 | 1 | НФ РНБ | 334у | ПРОп | 2024-02-04 | 5000/320 | 628 | ПРОп | 2024-01-23 | 2024-01-31 | готов | 320 | РУО |  |  | 14 | 11 | РНБ 1,71 | НТ ТРИЗ БП январь 2025 | 18.01.2024
2024-02-05 | 2 | НФ РНБ | 292у | ПРОп | 2024-02-05 | 5000/320 | 103 | УГ | 2024-01-15 | 2024-02-02 | готов | 320 | РВО |  |  | 23 | 13 | СНПХ 1,53 |  | 07.02.2024
2024-02-05 | 3 | НФ РНБ | 349у | ПРОп | 2024-02-05 | 5000/320 | 267 | ПРОп | 2024-02-12 | 2024-02-12 | готов | 320 | РУО |  | СНПХ | 24 | 7 | РНБ 1,28 |  | 01.02.2024
2024-02-09 | 4 | ХМФ РНБ | 169у | ПРОл | 2024-02-09 | УСПК-320 | 59у | ПРОп | 2024-02-05 | 2024-02-05 | готов | 320 | РУО |  |  | 10 | 5 | РНБ 1,87 |  | 01.02.2024
2024-02-15 | 5 | ХМФ РНБ | УСПК 78 | УБ | 2024-02-15 | УСПК-320 | 343 | МАМ | 2024-01-30 | 2024-02-09 | готов | 320 | РВО |  |  | 14 | 12 | МУБР 1,6 |  | 02.02.2024
2024-02-19 | 6 | НФ РНБ | 205у | ПРОп | 2024-02-19 | 5000/320 | 2182у | ПРОп | 2024-02-26 | 2024-03-29 | В работе | 270 | РУО |  |  | 20 | 4 | РНБ 1,75 |  | 13.02.2024
2024-02-25 | 7 | ХМФ РНБ | доп ХМФ | МАМ | 2024-02-25 | 5000/320 | 85 | ПЕТ | 2024-01-29 | 2024-01-29 | готов | 320 | РВО |  |  | 18 | 15 | КСА 1,55
2024-03-01 | 1 | НФ РНБ | 133 | САЛ | 2024-03-01 | 5000/320 | 110 | УГ | 2024-02-29 | 2024-02-29 | В работе | 320 | РВО |  |  | 17 | 15 | РНБ 1,55 |  | 13.02.2023
2024-03-01 | 2 | ХМФ РНБ | УСПК 79 | УБ | 2024-03-01 | УСПК-320 | 669 | МБ | 2024-02-26 | 2024-03-16 | В работе | 320 | РУО |  |  | 18 | 14 | СНПХ 1,39 мобилизация УСПК - дешевле
2024-03-02 | 3 | ХМФ РНБ | 336у | ПРОп | 2024-03-02 | ZJ-50 1эш | 58 | СУГ | 2024-02-20 | 2024-02-20 | В работе | 320 | РВО |  |  | 14 | 9 | РНБ 1,37 |  | 2024-02-13
2024-03-05 | 4 | СНПХ | 4 | ВС | 2024-03-05 | 5000/320 | 165 | ВС | 2024-03-19 | 2024-03-24 |  | 320 | РВО |  | СНПХ | 23 | 23 | НвФ РНБ 1,79
2024-03-05 | 5 | НФ РНБ | 631 | ПРОп | 2024-03-05 | 5000/320 | 902 | ПРЗ | 2024-03-31 | 2024-04-30 | В работе | 320 | РУО |  |  | 19 | 17 | РНБ 1,62 | Первый этап будет в конце февраля | 13.02.2024
2024-03-06 | 6 | НФ РНБ | 552 | ПРЗ | 2024-03-06 | УСПК-250 | 2136у | ПРОп | 2023-12-07 | 2024-01-12 | готов | 250 | РВО | 1500 | СНПХ | 24 | 0 | РНБ 1,87 |  | 13.02.2023
2024-03-07 | 7 | МУБР | 14 | МАЙ | 2024-03-07 | 5000/320 | 155 | ВС | 2023-11-30 | 2023-11-30 | готов | 320 | РВО |  |  | 9 | 7 | РНБ 1,74 МУБР - дешевле
2024-03-10 | 8 | НФ РНБ | 377у | ПРОп | 2024-03-10 | 5000/320 | 60 | СУГ | 2024-02-23 | 2024-03-24 | В работе | 320 | РУО |  |  | 23 | 14 | РНБ 1,59 | Желательно БУ 6000/400 Возможно бурение на РВО | 13.02.2024
2024-03-10 | 9 | НФ РНБ | 67у | ПРОп | 2024-03-10 | 5000/320 | 618 | ПРОп | 2024-03-21 | 2024-04-17 |  | 320 | РУО |  |  | 23 | 23 | РНБ 1,43 | НТ ТРИЗ БП январь 2024
2024-03-11 | 10 | НвФ РНБ | 640у.2 | МБ | 2024-03-11 | Drillmec | 584у | ПРЗ | 2024-02-23 | 2024-02-23 | В работе | 200 | РВО | ЛБТ | СНПХ | 8 | 0 | НвФ РНБ 1,88 |  |  | Две БУ на куст
2024-03-12 | 11 | НвФ РНБ | 512у | ПРОп | 2024-03-12 | Drillmec | 584у | ПРЗ | 2024-02-23 | 2024-02-23 | В работе | 200 | РВО | ЛБТ | СНПХ | 8 | 0 | НвФ РНБ 1,88 |  |  | Две БУ на куст
2024-03-15 | 12 | ХМФ РНБ | УСПК 80 | УБ | 2024-03-15 | УСПК-320 | 100 | СОЛ | 2024-02-26 | 2024-03-23 | В работе | 320 | РВО |  |  | 11 | 10 | РНБ 1,58
2024-03-20 | 13 | СНПХ | 89 | ОМБ | 2024-03-20 | 5000/320 | 90 | ЗУБ | 2024-03-30 | 2024-04-04 |  | 320 | РВО |  | СНПХ | 8 | 7 | РНБ 1,64
2024-03-23 | 14 | НвФ РНБ | 640у.1 | МБ | 2024-03-23 | Drillmec | 851у | МБ | 2023-10-01 | 2023-01-01 |  | 200 | РВО |  |  | 24 | 0
2024-03-25 | 15 | НФ РНБ | 154 | УБ | 2024-03-25 | 5000/320 | 54 | УГ | 2024-03-29 | 2024-04-24 | Мобилизация | 320 | РВО |  |  | 10 | 5 | СНПХ 1,52
2024-03-27 | 16 | СНПХ | 29 | ОМБ | 2024-03-27 | 5000/320 | 6у | ОМБ | 2024-03-18 | 2024-04-08 |  | 225 | РВО |  | СНПХ | 8 | 4 | РНБ 1,62
2024-03-29 | 17 | СНПХ | 150 | УБ | 2024-03-29 | 5000/320 | 2137у | ПРОл | 2024-03-25 | 2024-04-24 |  | 250 | РВО |  | СНПХ | 24 | 0 | РНБ 2,01
2024-03-29 | 18 | НФ РНБ | 163 | УБ | 2024-03-29 | УСПК-320 | 13 | УБ | 2024-02-28 | 2024-03-28 | В работе | 270 | РУО |  |  | 12 | 4 | СНПХ 1,48
2024-03-30 | 19 | НФ РНБ | 48у | ПРОп | 2024-03-30 | 5000/320 | 55у | ПРОп | 2024-03-30 | 2024-03-30 |  | 320 | РУО |  |  | 12 | 12 | РНБ 1,86 | Требуется ремонт (корректировка ПСД+доп. закупка)
2024-03-31 | 20 | СНПХ | 19 | СУГ | 2024-03-31 | 5000/320 | 2132У | ПРОп | 2024-03-30 | 2024-03-30 |  | 250 | РВО |  | СНПХ | 24 | 0
2024-04-02 | 1 | ХМФ РНБ | 726.2 | МБ | 2024-04-02 | УСПК-320 | 312 | ПРЗ | 2024-02-28 | 2024-03-29 | В работе | 320 | РУО |  |  | 21 | 12 | РНБ 1,82
2024-04-02 | 2 | ХМФ РНБ | 174у | ПРОл | 2024-04-02 | УСПК-320 | 3141 | ПРЗ | 2024-03-29 | 2024-04-29 | В работе | 320 | РУО |  |  | 23 | 11 | РНБ 1,5
2024-04-05 | 3 | НФ РНБ | 403у | ПРОл | 2024-04-05 | 3900/225 |  |  |  |  | ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ БУ
2024-04-05 | 4 | НФ РНБ | 86у | ПРОп | 2024-04-05 | 4000/250 | 2092у | ПРОп | 2024-03-28 | 2024-04-30 |  | 250 | РВО |  | СНПХ | 24 | 0
2024-04-08 | 5 | НФ РНБ | 2064у | ПРОп | 2024-04-08 | 2900/200 | 2133У | ПРОп | 2024-03-30 | 2024-04-29 |  | 200 | РВО |  | СНПХ | 22 | 0 | РНБ 1,91
2024-04-08 | 6 | КСА | 659 | ПРД | 2024-04-08 | 5000/320 | 247 | МАМ | 2024-03-29 | 2024-04-28 |  | 320 | РВО |  |  | 22 | 21 | КСА 1,98
2024-04-08 | 7 | ХМФ РНБ | 371у | ПРОп | 2024-04-08 | 5000/320 | 2177у | ПРОп | 2024-03-29 | 2024-04-30 |  | 320 | РУО |  |  | 17 | 5
2024-04-08 | 8 | СНПХ | 202 | СУГ | 2024-04-08 | 5000/320 | 2130У | ПРОл | 2024-03-31 | 2024-04-30 |  | 250 | РВО |  | СНПХ | 22 | 0 | 1.59
2024-04-14 | 9 | ХМФ РНБ | 175 | УБ | 2024-04-14 | 4500/270 | 670 | МБ | 2024-03-29 | 2024-04-28 |  | 250 | РВО | 1500 | СНПХ | 18 | 0 | РНБ 1,45 | Для 225т необходимо оптимизировать скважину 15386
2024-04-15 | 10 | НФ РНБ | УСПК 81 | УБ | 2024-04-15 | УСПК-320 | 537 | ПРЗ | 2024-03-25 | 2024-04-30 |  | 320 | РУО |  |  | 18 | 16 | РНБ 1,68
2024-04-15 | 11 | ХМФ РНБ | 72у | ПРОп | 2024-04-15 | УСПК-320 | 383у | ПРОп | 2024-03-29 | 2024-04-30 |  | 320 | РУО |  |  | 14 | 8
2024-04-20 | 12 | ХМФ РНБ | 430 | ПРОп | 2024-04-20 | 5000/320 | 69 | ПРОп | 2024-03-29 | 2024-04-30 |  | 320 | РУО |  |  | 23 | 11
2024-04-20 | 13 | СНПХ | 198 | ЮС | 2024-04-20 | 5000/320 | 149у | ПРОл | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  | 270 | РВО |  | СНПХ | 10 | 0 | НвФ РНБ 1,59 | В случае острой необходимости возможна оптимизация под 250т
2024-04-30 | 14 | НФ РНБ | 2062у | ПРОп | 2024-04-30 | 5000/320 | 635 | ПРОп | 2024-04-30 | 2024-05-15 |  | 320 | РВО |  |  | 13 | 12 | РНБ 1,54
2024-04-30 | 15 | НФ РНБ | 2063у | ПРОп | 2024-04-30 | 4500/270 | 291у | ПРОп | 2024-03-30 | 2024-03-30 |  | 270 | РУО |  |  | 8 | 4
2024-05-01 | 1 | СНПХ | 404 | МБ | 2024-05-01 | 5000/320 | 65 | ПЕТ | 2024-04-29 | 2024-04-30 |  | 250 | РВО |  | СНПХ | 24 | 0 | РНБ 1,57
2024-05-03 | 2 | НФ РНБ | КНС-39бис | ПРОп | 2024-05-03 | 2900/200 | 2148У | ПРОл | 2024-03-28 | 2024-04-30 |  | 200 | РВО |  | СНПХ | 19 | 0
2024-05-03 | 3 | ХМФ РНБ | 554 | ПРЗ | 2024-05-03 | УСПК-320 | 15 | ПРЗ | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  | 320 | РУО |  |  | 15 | 15 | РНБ 1,83
2024-05-05 | 4 | НФ РНБ | 405 | МБ | 2024-05-05 | 5000/320 | 801 | МАМ | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  | 320 | РУО |  |  | 15 | 15 | ГПБ 1,83
2024-05-06 | 5 | НФ РНБ | 548 | ПРЗ | 2024-05-06 | 5000/320 | 559 | ПРЗ | 2024-04-28 | 2024-05-30 |  | 320 | РУО |  |  | 21 | 5 | 1.72
2024-05-13 | 6 | НФ РНБ | 833 | ПРОл | 2024-05-13 | 5000/320 | 397 | ПРОп | 2024-04-29 | 2024-05-28 |  | 320 | РУО |  |  | 22 | 10 | РНБ 1,56
2024-05-14 | 7 | НФ РНБ | 642 | ПРОп | 2024-05-14 | 5000/320 | 807 | ПРОп | 2024-04-30 | 2024-05-30 |  | 320 | РУО |  |  | 24 | 14 | 1.66
2024-05-17 | 8 | НФ РНБ | 2141у | ПРОп | 2024-05-17 | 2900/200 | 128 | ПЕТ | 2024-05-27 | 2024-06-27 |  | 200 | РВО |  | СНПХ | 24 | 0 | РНБ 1,43
2024-05-21 | 9 | НФ РНБ | 667 | МБ | 2024-05-21 | 4000/250 | 92 | ПЕТ | 2024-05-29 | 2024-06-29 |  | 200 | РВО |  | СНПХ | 19 | 0 | 1.54
2024-05-24 | 10 | НФ РНБ | 3142.2 | ПРЗ | 2024-05-24 | 4000/250 | 355у | ПРЗ | 2024-04-30 | 2024-05-30 |  | 270 | РУО |  |  | 21 | 12 | 1.79
2024-05-25 | 11 | НФ РНБ | 345 | МАМ | 2024-05-25 | УСПК-320 | 804 | МАМ | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  | 320 | РВО |  |  | 11 | 10 | РНБ 1,79
2024-05-27 | 12 | НФ РНБ | 246 | МАМ | 2024-05-27 | 4500/270 | 346 | МАМ | 2024-04-29 | 2024-05-30 |  | 320 | РВО |  |  | 19 | 5 | 1.41 | НТ ТРИЗ БП январь 2025
2024-05-27 | 13 | НФ РНБ | 536 | ПРЗ | 2024-05-27 | 5000/320 | 263 | ПРЗ | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  | 270 | РУО |  |  | 11 | 11 | 1.83
2024-05-28 | 14 | ХМФ РНБ | 840 | ПРОл | 2024-05-28 | УСПК-320 | 825 | МБ | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | 320 | РУО |  |  | 13 | 4 | 1.36
2024-05-28 | 15 | ХМФ РНБ | 556 | ПРЗ | 2024-05-28 | УСПК-320 | 417 | МБ | 2024-05-28 | 2024-06-28 |  | 320 | РУО |  |  | 24 | 8 | 1.61
2024-06-06 | 1 | НФ РНБ | 614 | ПРОп | 2024-06-06 | 5000/320 | 403 | МБ | 2024-04-29 | 2024-05-30 |  | 320 | РУО |  |  | 19 | 9
2024-06-13 | 2 | ГПБ | 323 | СУГ | 2024-06-13 | 6000/400 | 45 | КИН | 2023-12-27 | 2023-12-27 | готов | 400 | РВО |  |  | 9 | 6 | СНПХ 1,62 | Желательно БУ 6000
2024-06-14 | 3 | НФ РНБ | 2087у | ПРОл | 2024-06-14 | 3900/225 |  |  |  |  | ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ БУ
2024-06-15 | 4 | ХМФ РНБ | 607 | ПРОп | 2024-06-15 | УСПК-320 | 629 | ПРОп | 2024-06-29 | 2024-07-29 |  | 320 | РУО |  |  | 22 | 7
2024-06-23 | 5 | СНПХ | 164 | УБ | 2024-06-23 | 5000/320 | 831 | МБ | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  | 320 | РВО |  | СНПХ | 13 | 5
2024-06-23 | 6 | ТБНГ | 147у | ПРОл | 2024-06-23 | 3000/200
2024-06-30 | 7 | НФ РНБ | 80 | КУДР | 2024-06-30 | ZJ-50 2эш | 250 | МАМ | 2024-03-28 | 2024-04-30 |  | 270 | РВО |  | для 2эш | 22 | 22 | РНБ 1,70 | Спец. проектирование под ZJ-50
2024-07-03 | 1 | НФ РНБ | 222у | ПРЗ | 2024-07-03 | 2900/200
2024-07-06 | 2 | СНПХ | 88 | ОМБ | 2024-07-06 | 5000/320
2024-07-10 | 3 | НФ РНБ | 247у | ПРОп | 2024-07-10 | 4500/270
2024-07-12 | 4 | НФ РНБ | 838 | ПРОл | 2024-07-12 | 5000/320
2024-07-12 | 5 | НФ РНБ | 838 | ПРОл | 2024-07-12 | 5000/320 | 418 | МБ | 2024-06-27 | 2024-07-29 |  | 320 | РУО |  |  | 18 | 7
2024-07-18 | 6 | НФ РНБ | 197 | ЮС | 2024-07-18 | УСПК-320
2024-07-19 | 7 | НФ РНБ | 315 | МАМ | 2024-07-19 | 5000/320
2024-07-27 | 8 | ХМФ РНБ | 726.1 | МБ | 2024-07-27 | 5000/320
2024-07-27 | 9 | КСА | 50 | МБ | 2024-07-27 | Bentec
2024-07-29 | 10 | ХМФ РНБ | 603.1 | ПРОп | 2024-07-29 | УСПК-320
2024-07-31 | 11 | ХМФ РНБ | 3013 | ПРЗ | 2024-07-31 | УСПК-320
2024-08-05 | 1 | НФ РНБ | 152у | ПРОл | 2024-08-05 | 4500/270
2024-08-07 | 2 | ХМФ РНБ | 612 | ПРОп | 2024-08-07 | 5000/320
2024-08-11 | 3 | НФ РНБ | 2134у | ПРОп | 2024-08-11 | 3900/225 |  |  |  |  | ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ БУ
2024-09-01 | 1 | НвФ РНБ | 2088у | ПРОл | 2024-09-01 | 2900/200
2024-09-03 | 2 | ХМФ РНБ | 2142у | ПРОп | 2024-09-03 | 2900/200
2024-09-05 | 3 | ХМФ РНБ | 422 | ПРОл | 2024-09-05 | УСПК-320
2024-09-09 | 4 | НФ РНБ | 207 | МАМ | 2024-09-09 | 5000/320
2024-09-12 | 5 | НФ РНБ | 347у | ПРОп | 2024-09-12 | 5000/320
2024-09-22 | 6 | СНПХ | 413 | МБ | 2024-09-22 | 5000/320
2024-09-23 | 7 | ГПБ | 714 | МБ | 2024-09-23 | 6000/400
2024-09-25 | 8 | НФ РНБ | 859у | МБ | 2024-09-25 | 4000/250
2024-09-26 | 9 | НФ РНБ | 2181у | ПРОп | 2024-09-26 | 5000/320
2024-10-02 | 1 | НФ РНБ | 415 | МБ | 2024-10-02 | ZJ-50 2эш | 725 | МБ | 2024-03-29 | 2024-04-30 |  | 270 | РУО |  | для 2эш | 15 | 14 | СНПХ 1,66 | Спец. проектирование под ZJ-50
2024-10-04 | 2 | ХМФ РНБ | 311 | ПРЗ | 2024-10-04 | УСПК-320
2024-10-10 | 3 | ХМФ РНБ | 514 | ПРЗ | 2024-10-10 | УСПК-320
2024-10-14 | 4 | СНПХ | 70 | ПЕТ | 2024-10-14 | 5000/320
2024-10-21 | 5 | ГПБ | 117 | КУЗ | 2024-10-21 | 6000/400
2024-10-24 | 6 | ХМФ РНБ | 155 | УБ | 2024-10-24 | УСПК-320
2024-10-25 | 7 | НФ РНБ | 344 | МАМ | 2024-10-25 | 5000/320
2024-10-27 | 8 | ГПБ | 243 | МАМ | 2024-10-27 | 6000/400
2024-10-30 | 9 | НФ РНБ | 179у | ПРОл | 2024-10-30 | ZJ-50 0.5эш | [12 empty] | Кол-во скважин до 8
2024-10-31 | 10 | ГПБ | 14 | СУГ | 2024-10-31 | 6000/400
2024-11-02 | 1 | НФ РНБ | 513 | ПРЗ | 2024-11-02 | 5000/320
2024-11-06 | 2 | НФ РНБ | 415 | МБ | 2024-11-06 | ZJ-50 2эш
2024-11-07 | 3 | НФ РНБ | 3142.1 | ПРЗ | 2024-11-07 | 4000/250
2024-11-09 | 4 | НФ РНБ | 2090у | ПРОп | 2024-11-09 | 4500/270
2024-11-10 | 5 | ХМФ РНБ | 165 | УБ | 2024-11-10 | 5000/320
2024-11-28 | 6 | ГПБ | 246 | ПРЗ | 2024-11-28 | 6000/400
2024-12-12 | 1 | НвФ РНБ | 851у | МБ | 2024-12-12 | 2900/200
2024-12-25 | 2 | НФ РНБ | 23 | СОР | 2024-12-25 | 5000/320
2024-12-26 | 3 | НФ РНБ | 161у | ПРОл | 2024-12-26 | 5000/320
2025-01-07 | 1 | НФ РНБ | 225 | МАМ | 2025-01-07 | УСПК-320
2025-01-10 | 2 | ХМФ РНБ | 12 | СОР | 2025-01-10 | УСПК-320
2025-01-14 | 3 | СНПХ | 15 | МБ | 2025-01-14 | 5000/320
2025-01-21 | 4 | ХМФ РНБ | 237 | ЮС | 2025-01-21 | УСПК-320
2025-01-30 | 5 | НФ РНБ | 800 | МАМ | 2025-01-30 | 5000/320
2025-04-28 | 1 | ГПБ | 226 | ЮС | 2025-04-28 | 6000/400
2025-05-30 | 1 | НФ РНБ | 505 | ПРЗ | 2025-05-30 | 4500/270
2025-06-11 | 1 | СНПХ | 27 | МАЙ | 2025-06-11 | 5000/320
2025-06-14 | 2 | ХМФ РНБ | 22 | СОР | 2025-06-14 | 5000/320
2025-08-31 | 1 | ХМФ РНБ | 835 | МБ | 2025-08-31 | УСПК-320
2025-10-24 | 1 | СНПХ | 8 | ВС | 2025-10-24 | 5000/320
|  |  | 89 | УБ | 2024-02-18 | УСПК-320 | 143 | УБ | 2024-09-20 | 2024-09-20 |  | 320 | РУО |  | нет | 8 | 3
Кусты, незадействованные под движение
[7 empty] | 580 | СУГ | 2024-05-27 | 2024-06-27 |  | 320 | РВО |  | для 2эш | 16 | 10 | РНБ 1,51 | Спец. проектирование под ZJ-50
[7 empty] | 160у | ПРОл | 2024-03-15 | 2024-03-30 |  | 320 | РУО |  |  | 16 | 16 | РНБ 1,75
[7 empty] | 62 | КУДР | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | 320 | РВО |  |  | 15 | 11 | СНПХ 1,44
[7 empty] | 2089У | ПРОп | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  | 200 | РВО |  | СНПХ | 17 | 0
[7 empty] | 447У | ПРОл | 2024-04-27 | 2024-05-27 |  | 270 | РУО |  |  | 21 | 4 | 1.8
[7 empty] | 723 | ЭРГ | 2024-04-27 | 2024-04-27 |  | 320 | РУО |  |  | 17 | 16
[7 empty] | 728 | МБ | 2024-05-29 | 2024-06-29 |  | 320 | РВО |  |  | 15 | 12
[7 empty] | 307 | ВС | 2024-05-30 | 2024-06-30 |  | 320 | РВО |  |  | 24 | 19
[7 empty] | 11 | МБ | 2024-05-30 | 2024-06-30 |  | 320 | РВО |  |  | 18 | 9
[7 empty] | 575у | МБ | 2024-06-26 | 2024-06-26 |  | 250 | РВО |  | СНПХ | 10 | 0
[7 empty] | 2059У | ПРОп | 2024-06-26 | 2024-07-26 |  | 250 | РВО |  | СНПХ | 16 | 0
[7 empty] | 96у | ПЕТ | 2024-06-27 | 2024-07-26 |  | 250 | РВО |  | СНПХ | 21 | 0
[7 empty] | 61у | ПЕТ | 2024-06-28 | 2024-07-26 |  | 250 | РВО |  | СНПХ | 24 | 0
[7 empty] | 2022У | ПРОп | 2024-06-30 | 2024-07-26 |  | 250 | РВО |  | СНПХ | 19 | 2
[7 empty] | 2039У | ПРОп | 2024-06-30 | 2024-07-26 |  | 225 | РВО |  | СНПХ | 24 | 0
[7 empty] | 299У | ПРЗ | 2024-05-30 | 2024-07-26 |  | 225 | РВО |  | СНПХ | 6 | 0 | 1.72
| Легенда: | [5 empty] | Проблемные объекты. Движение невозможно
| БУ тяжелая (400, 320, 270) | [5 empty] | 270 | СУ | 2024-02-02 | 2024-03-02 |  | 320 | РВО |  | 0 | 16 | 6 | РНБ 1,44 | Бурение после 06.2024 (нет ГО)
| БУ тяжелая (400, 320, 270) РУО | [5 empty] | 908 | ПРЗ |  |  | Работы не начали | 320 | РУО |  |  | 9 | 8 | РНБ 1,77 | КП за ГО
| БУ средняя (250) | [5 empty] | 20 | САЛ | 2021-12-24 | 2021-12-24 | готов | 320 | РВО |  |  | 5 | 4 |  | Куст смещене в БП на 2029 год
| БУ легкая (225, 200) | [5 empty] | 250 | ЮС | 2022-05-31 | 2022-09-30 | готов | 320 | РВО | ЛБТ |  | 21 | 13 | СНПХ 0,76 | Куст зависим от 237 ЮС. Оценить ЭЭ после запуска на 237 ЮС
| БУ с мобилизации | [5 empty] | 238 | ЮС | 2022-01-31 | 2022-02-28 | готов | 320 | РВО |  |  | 22 | 7 | РНБ 0,51 | Куст зависим от 237 ЮС. Оценить ЭЭ после запуска на 237 ЮС
[7 empty] | КВС-2 | ЭРГ | 2021-05-31 |  | Работы не ведутся | 200 | РВО |  |  | 19 | 0 |  | нет в БП
[7 empty] | 188 | ПРОл | 2020-03-17 | 2020-03-17 | готов |  | РВО |  |  | 14 | 5 |  | нет в БП
Кусты, планируемые строительством в 2024 году
[7 empty] | 84 | ПЕТ | 2024-04-15 | 2024-05-10 |  | 320 |  |  | 1 | 24 | 3 | 1.73
[7 empty] | 93 | ПЕТ | 2024-06-05 | 2024-07-30 |  | 320 |  |  | 1 | 24 | 6
[7 empty] | 329 | ПРОп | 2024-05-21 | 2024-06-21 |  | 320 |  |  | 0 | 24 | 12 | 1.33
[7 empty] | 901 | ПРОп | 2024-06-06 | 2024-07-02 |  | 320 |  |  | 0 | 18 | 9 | 1.68
[7 empty] | 14 | СОР | 2024-02-06 | 2024-03-02 |  | 320 |  |  | 0 | 22 | 13 | 1.84
[7 empty] | 335у | ПРОп | 2024-01-20 | 2024-02-20 |  | 270 |  |  | 0 | 16 | 15 | 1.56
[7 empty] | 847 | ПРОл | 2024-04-20 | 2024-05-15 | [5 empty] | 10 | 6 | 1.44 | НТ ТРИЗ БП июль 2024
[7 empty] | 215 | ПРЗ | 2024-01-13 | 2024-02-07 |  | 320 |  |  | 0 | 14 | 13 | 1.57
[7 empty] | 331 | ПРОп | 2024-03-18 | 2024-04-12 |  | 320 |  |  | 0 | 14 | 9 | 1.54 | НТ ТРИЗ БП август 2024
[7 empty] | 2140У | ПРОп | 2024-03-26 | 2024-04-20 |  | 200 |  |  | 1 | 24 | 0 | 1.58
[7 empty] | 313 | ПРЗ | 2024-01-28 | 2024-01-28 |  | 320 |  |  | 0 | 12 | 7
[7 empty] | 2174У | ПРОп | 2024-05-06 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 0 | 24 | 12
[7 empty] | 805 | МАМ | 2024-04-15 | 2024-05-09 |  | 270 |  |  | 1 | 15 | 15
[7 empty] | 663 | ПРД | 2024-04-15 | 2024-04-15 |  | 250 |  |  | 1 | 10 | 10
[7 empty] | 9 | УБ | 2024-04-18 | 2024-05-13 |  | 320 |  |  | 0 | 20 | 15
[7 empty] | 803 | МАМ | 2024-03-12 | 2024-04-06 |  | 320 |  |  | 0 | 10 | 10 | 1.72
[7 empty] | 81 | КУДР | 2023-04-12 | 2024-03-01 | Работы не начали | 270 |  |  | 1 | 7 | 4 | 1.36 | КП за ГО
[7 empty] | 254у | ПРОп | 2024-05-15 | 2024-05-25 |  | 270 |  |  | 0 | 11 | 7 | РНБ 1,93
[7 empty] | 502 | ПЕТ | 2024-05-10 | 2024-06-04 |  | 320 |  |  | 1 | 22 | 10
[7 empty] | 17 | ПРЗ | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  | 320 |  |  | 0 | 15 | 14 | 1.34 | НТ ТРИЗ БП март 2024
[7 empty] | 2149У | ПРОл | 2024-03-12 | 2024-04-06 |  | 225 |  |  | 1 | 24 | 0 | 1.67
[7 empty] | 108 | МОСК | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  | 320 |  |  | 0 | 10 | 8
[7 empty] | 19 | МОСК | 2024-02-17 | 2024-03-13 |  | 320 |  |  | 0 | 15 | 11
[7 empty] | 14 | МБ | 2024-02-18 | 2024-03-14 |  | 320 |  |  | 0 | 14 | 7
[7 empty] | 97 | ПРЗ | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  | 320 |  |  | 0 | 10 | 9
[7 empty] | 188 | УБ | 2024-02-29 | 2024-03-25 |  | 320 |  |  | 0 | 19 | 13
[7 empty] | 22 | МОСК | 2024-03-07 | 2024-04-01 |  | 320 |  |  | 0 | 21 | 20
[7 empty] | 137 | КУДР | 2024-03-26 | 2024-04-20 |  | 320 |  |  | 0 | 10 | 7
[7 empty] | 109 | МОСК | 2024-04-01 | 2024-04-29 |  | 320 |  |  | 0 | 20 | 14
[7 empty] | 462 | МБ | 2024-04-05 | 2024-04-30 |  | 200 |  |  | 1 | 24 | 0
[7 empty] | 19 | СОР | 2024-04-17 | 2024-05-12 |  | 320 |  |  | 0 | 15 | 14
[7 empty] | 120 | МОСК | 2024-04-18 | 2024-05-13 |  | 320 |  |  | 0 | 24 | 17
[7 empty] | 2147У | ПРОл | 2024-04-20 | 2024-05-15 | [5 empty] | 13 | 0
[7 empty] | 1 | ВС | 2024-04-20 | 2024-05-15 | [5 empty] | 21 | 8
[7 empty] | 24 | МОСК | 2024-04-28 | 2024-05-23 | [5 empty] | 13 | 13
[7 empty] | 67у | ПЕТ | 2024-05-06 | 2024-05-31 | [5 empty] | 24 | 0
[7 empty] | 661 | ПРД | 2024-05-06 | 2024-05-31 | [5 empty] | 15 | 14
[7 empty] | 2091У | ПРОп | 2024-05-06 | 2024-05-31 | [5 empty] | 13 | 0
[7 empty] | 643 | ПРОп | 2024-05-06 | 2024-05-31 | [5 empty] | 7 | 6 |  | НТ ТРИЗ БП октябрь 2025
[7 empty] | 87 | ПЕТ | 2024-05-06 | 2024-05-31 | [5 empty] | 19 | 7
[7 empty] | 35 | МАЙ | 2024-05-22 | 2024-06-16 |  |  |  |  | 0 | 15 | 11
[7 empty] | 802 | МАМ | 2024-05-15 | 2024-06-09 | [5 empty] | 12 | 12
[7 empty] | 2106У | ПРОп | 2024-06-05 | 2024-06-30 | [5 empty] | 24 | 0
[7 empty] | 513у | ЮБ | 2024-06-15 | 2024-07-10 | [5 empty] | 22 | 3
[7 empty] | 2151У | ПРОл | 2024-06-20 | 2024-07-15 | [5 empty] | 10 | 0
[7 empty] | 718 | ПРД | 2024-07-17 | 2024-08-11 | [5 empty] | 17 | 16
[7 empty] | 417.1 | ПРОл | 2024-08-22 | 2024-09-16 | [5 empty] | 22 | 11
[7 empty] | 2015У | ПРОп | 2024-09-16 | 2024-09-16 | [5 empty] | 8 | 1
[7 empty] | 2102У | ПРОп | 19.19.2024 | 2024-10-13 | [5 empty] | 23 | 0
[7 empty] | 2139У | ПРОп | 19.19.2024 | 2024-10-13 | [5 empty] | 23 | 0
[7 empty] | 664 | МБ | 2024-10-18 | 2024-11-12 | [5 empty] | 14 | 0
[7 empty] | 2058У | ПРОп | 2024-10-19 | 2024-11-13 | [5 empty] | 24 | 0
[7 empty] | 2097У | ПРОп | 2024-10-19 | 2024-11-13 | [5 empty] | 24 | 0
[7 empty] | 2104У | ПРОп | 2024-10-19 | 2024-11-13 | [5 empty] | 24 | 0
[7 empty] | 2055У | ПРОп | 2024-10-19 | 2024-11-13 | [5 empty] | 20 | 0
[7 empty] | 2144У | ПРОл | 2024-11-19 | 2024-12-13 | [5 empty] | 24 | 2
[7 empty] | 2095У | ПРОп | 2024-11-19 | 2024-12-13 | [5 empty] | 20 | 0
[7 empty] | 2103У | ПРОп | 2024-11-19 | 2024-12-13 | [5 empty] | 22 | 1
[7 empty] | 2145У | ПРОл | 2024-12-19 | 2024-12-31 | [5 empty] | 24 | 0
[7 empty] | 2131У | ПРОп | 2024-12-19 | 2024-12-31 | [5 empty] | 16 | 0
[7 empty] | 2113У | ПРОп | 2024-12-19 | 2024-12-31 | [5 empty] | 24 | 0
[7 empty] | 2143У | ПРОп | 2024-12-19 | 2024-12-31 | [5 empty] | 23 | 0
[7 empty] | 2094У | ПРОп | 2024-12-19 | 2024-12-31 | [5 empty] | 10 | 0
[7 empty] | 47 | ВПР | 2024-12-31 | 2024-12-31 | [5 empty] | 9 | 9
[7 empty] | 2060у | ПРОп | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Мобилизация | 200 |  | 2000 | 1 | 11 | 0 | НвФ РНБ 1,7
[7 empty] | 127 | ПРЗ | 2024-05-30 | 2024-06-20 |  | 270 |  |  | 0 | 17 | 16 | РНБ 1,82
Formulas:
Месяц = [Дата выхода]

## Лист1
Подрядчики | Месторождения |  | Тип БУ | ГП | Маркер | Максимальная дата | Тип БР
НФ РНБ | ВС | Восточно-Сургутско | 6000/400 | 400 | СНПХ | 2040-01-01 | РУО
ХМФ РНБ | ВТК | Восточно-Токайское | 5000/320 | 320 | для 2эш |  | РВО
НвФ РНБ | ВПР | Восточно-Правдинское | 4500/270 | 270 | приоритетное движение
СНПХ | ВСТР | Встречное | 4000/250 | 250
ГПБ | ЕФР | Ефремовское | 3900/225 | 225
МУБР | ЗУБ | Западно-Устьбалыкское | 3000/200 | 200
КСА | ЗУГ | Западно-Угутское | 2900/200 | 200
ТБНГ | КИН | Киняминское | ZJ-50 2эш
| КУЗ | Кузоваткинское | ZJ-50 0.5эш
| КУДР | Кудринское | УСПК-320
| МБ | Малобалыкское | УСПК-250
| МАМ | Мамонтовское | Bentec
| МАЙ | Майское | Drillmec
| МОСК | Московцева | БК-200
| ОМБ | Омбинское | ZJ-50 1эш
| ПЕТ | Петелинское | HR4000
| ПРД | Правдинское
| ПРОп | Приосбкое правый берег
| ПРОл | Приобское левый берег
| ЭРГ | Эргинское
| ПРЗ | Приразломное
| САЛ | Салымское
| СОЛ | Солкинское
| СОР | Соровское
| СБ | Среднебалыкское
| СУГ | Среднеугутское
| УГ | Угутское
| УБ | Усть-Балыкское
| ФН | Фаинское
| ЮБ | Южно-Балыкское
| ЮТЕПЛ | Южно-Тепловское
| ЮС | Южно-Сургутское